## Tabela_Tarefas1
Número | Classificação | Categoria | Fase | Condição | Nome | Duração | Como Fazer | Documento Referência | % Concluída
1 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir requisitos técnicos de proteção e barreira | 5 dias | Texto.1 | Doc.1 | 100%
2 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | A | Estabelecer o volume de dosagem | 10 dias | Texto.2 | Doc.2 | 100%
3 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar normas farmacêuticas aplicáveis (ex: USP) | 5 dias | Texto.3 | Doc.3 | 100%
4 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir expectativas de shelf life (prazo de validade) | 5 dias | Texto.4 | Doc.4 | 100%
5 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | C | Identificar processos de enchimento compatíveis | 5 dias | Texto.5 | Doc.5 | 100%
6 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | C | Definir requisitos de resistência mecânica | 5 dias | Texto.6 | Doc.6 | 100%
7 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | C | Planejar prazos e responsáveis do projeto | 5 dias | Texto.7 | Doc.7 | 100%
8 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | B | Definir formato e dimensões da ampola | 5 dias | Texto.8 | Doc.8 | 100%
9 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | B | Avaliar necessidades de rastreabilidade e impressão | 10 dias | Texto.9 | Doc.9 | 100%
10 | Embalagem Primária | Ampolas | 1. Escopo & Briefing | B | Elaborar o briefing oficial do projeto | 10 dias | Texto.10 | Doc.10 | 100%
11 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | C | Pesquisar fornecedores de ampolas de vidro farmacêutico | 15 dias | Texto.11 | Doc.11 | 100%
12 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar portfólio existente de ampolas no mercado | 15 dias | Texto.12 | Doc.12 | 100%
13 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar materiais alternativos ao vidro | 25 dias | Texto.13 | Doc.13 | 100%
14 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | A | Levantar benchmarks de concorrentes | 20 dias | Texto.14 | Doc.14 | 100%
15 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Consultar tendências em miniaturização de embalagens | 15 dias | Texto.15 | Doc.15 | 100%
16 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Mapear regulatórios internacionais | 10 dias | Texto.16 | Doc.16 | 100%
17 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | C | Verificar patentes sobre tecnologia de fechamento | 15 dias | Texto.17 | Doc.17 | 100%
18 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar requisitos de qualidade (ex: ausência de partículas) | 10 dias | Texto.18 | Doc.18 | 100%
19 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | B | Levantar histórico de problemas com ampolas anteriores | 10 dias | Texto.19 | Doc.19 | 100%
20 | Embalagem Primária | Ampolas | 2. Pesquisa e Análise | B | Analisar custo estimado por material alternativo | 15 dias | Texto.20 | Doc.20 | 100%
21 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipo da ampola em 3D | 20 dias | Texto.21 | Doc.21 | 100%
22 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | A | Desenvolver desenhos técnicos da ampola | 20 dias | Texto.22 | Doc.22 | 100%
23 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | B | Validar espessura do vidro e resistência mecânica | 20 dias | Texto.23 | Doc.23 | 100%
24 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | A | Testar vedação e fechamento da ampola | 20 dias | Texto.24 | Doc.24 | 100%
25 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipo para análise de estabilidade | 10 dias | Texto.25 | Doc.25 | 100%
26 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | B | Definir especificações de rotulagem e impressão | 10 dias | Texto.26 | Doc.26 | 98%
27 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | C | Prototipar embalagens com diferentes acabamentos | 15 dias | Texto.27 | Doc.27 | 26%
28 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | C | Analisar 5. Viabilidade de diferentes formatos de fechamento | 10 dias | Texto.28 | Doc.28 | 0%
29 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar funcionalidade do protótipo em condições ambientais simuladas | 20 dias | Texto.29 | Doc.29 | 26%
30 | Embalagem Primária | Ampolas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Aprovar protótipo inicial e solicitar ajustes se necessário | 15 dias | Texto.30 | Doc.30 | 17%
31 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | B | Testar a compatibilidade do vidro com a formulação do produto | 10 dias | Texto.31 | Doc.31 | 0%
32 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar teste de estabilidade em diferentes condições de temperatura e umidade | 10 dias | Texto.32 | Doc.32 | 0%
33 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar teste de impacto para garantir resistência ao transporte | 20 dias | Texto.33 | Doc.33 | 0%
34 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar a resistência à quebra durante o manuseio | 25 dias | Texto.34 | Doc.34 | 0%
35 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | B | Validar os parâmetros de impressão (legibilidade, durabilidade) | 10 dias | Texto.35 | Doc.35 | 0%
36 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar teste de contaminação do produto por material da ampola | 20 dias | Texto.36 | Doc.36 | 0%
37 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Verificar adequação do fechamento para evitar vazamentos | 15 dias | Texto.37 | Doc.37 | 0%
38 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | C | Avaliar conformidade com as exigências regulatórias locais e internacionais | 10 dias | Texto.38 | Doc.38 | 0%
39 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | A | Testar a facilidade de uso do consumidor final (ex: abertura, manuseio) | 10 dias | Texto.39 | Doc.39 | 0%
40 | Embalagem Primária | Ampolas | 4. Validação de Conceito | C | Validar performance da embalagem em simulações de distribuição | 15 dias | Texto.40 | Doc.40 | 0%
41 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | Sempre | Estudar 5. Viabilidade de produção em larga escala | 10 dias | Texto.41 | Doc.41 | 0%
42 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | A | Calcular custos de produção de ampolas | 10 dias | Texto.42 | Doc.42 | 0%
43 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | B | Avaliar tecnologias alternativas de produção | 10 dias | Texto.43 | Doc.43 | 0%
44 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | A | Estudar impacto ambiental de materiais utilizados | 25 dias | Texto.44 | Doc.44 | 0%
45 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | B | Identificar fornecedores viáveis | 15 dias | Texto.45 | Doc.45 | 0%
46 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | B | Analisar a 5. Viabilidade de prazos de entrega | 15 dias | Texto.46 | Doc.46 | 0%
47 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | A | Revisar aspectos regulatórios para 5. Viabilidade | 10 dias | Texto.47 | Doc.47 | 0%
48 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | Sempre | Validar custos operacionais de embalagem | 25 dias | Texto.48 | Doc.48 | 0%
49 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | B | Realizar análise de riscos e impactos financeiros | 10 dias | Texto.49 | Doc.49 | 0%
50 | Embalagem Primária | Ampolas | 5. Viabilidade | Sempre | Atestar a compatibilidade com as especificações de mercado | 15 dias | Texto.50 | Doc.50 | 0%
51 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Iniciar produção piloto das ampolas | 15 dias | Texto.51 | Doc.51 | 0%
52 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | A | Validar equipamento de produção | 20 dias | Texto.52 | Doc.52 | 0%
53 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Implementar controle de qualidade da linha de produção | 20 dias | Texto.53 | Doc.53 | 0%
54 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | B | Ajustar processos conforme feedback do piloto | 15 dias | Texto.54 | Doc.54 | 0%
55 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Avaliar a produção em larga escala | 20 dias | Texto.55 | Doc.55 | 0%
56 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Definir controle de estoque e logística de distribuição | 15 dias | Texto.56 | Doc.56 | 0%
57 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Implementar documentação e conformidade regulatória | 20 dias | Texto.57 | Doc.57 | 0%
58 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | A | Implementar protocolos de segurança e de operação | 20 dias | Texto.58 | Doc.58 | 0%
59 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | C | Realizar treinamento para equipe de produção | 15 dias | Texto.59 | Doc.59 | 0%
60 | Embalagem Primária | Ampolas | 6. Implementação | Sempre | Liberar a produção em série para distribuição | 20 dias | Texto.60 | Doc.60 | 0%
61 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | B | Definir especificações de barreira e proteção da bisnaga | 5 dias | Texto.61 | Doc.61 | 100%
62 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar o volume/dosagem do produto | 5 dias | Texto.62 | Doc.62 | 100%
63 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar normas regulatórias aplicáveis | 5 dias | Texto.63 | Doc.63 | 100%
64 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | C | Estabelecer requisitos de shelf life | 5 dias | Texto.64 | Doc.64 | 100%
65 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | A | Identificar compatibilidade com sistemas de enchimento | 5 dias | Texto.65 | Doc.65 | 100%
66 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | C | Definir requisitos de resistência física da embalagem | 5 dias | Texto.66 | Doc.66 | 100%
67 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar prazos e responsáveis do projeto | 5 dias | Texto.67 | Doc.67 | 100%
68 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir formato, dimensões e tipos de fechamento | 5 dias | Texto.68 | Doc.68 | 100%
69 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Estabelecer necessidades de impressão e rotulagem | 5 dias | Texto.69 | Doc.69 | 100%
70 | Embalagem Primária | Bisnagas | 1. Escopo & Briefing | B | Formalizar o briefing do projeto | 10 dias | Texto.70 | Doc.70 | 100%
71 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar fornecedores de bisnagas para área farmacêutica | 15 dias | Texto.71 | Doc.71 | 100%
72 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar portfólio existente de bisnagas no mercado | 15 dias | Texto.72 | Doc.72 | 100%
73 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | A | Avaliar materiais alternativos (plástico, alumínio) | 10 dias | Texto.73 | Doc.73 | 100%
74 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | C | Levantar benchmarks de concorrentes | 15 dias | Texto.74 | Doc.74 | 100%
75 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Consultar tendências de embalagens flexíveis | 10 dias | Texto.75 | Doc.75 | 100%
76 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar requisitos de compatibilidade química | 20 dias | Texto.76 | Doc.76 | 100%
77 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | A | Verificar existência de patentes relevantes | 10 dias | Texto.77 | Doc.77 | 100%
78 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar requisitos de resistência a impactos e manuseio | 20 dias | Texto.78 | Doc.78 | 100%
79 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | C | Levantar histórico de falhas em bisnagas anteriores | 15 dias | Texto.79 | Doc.79 | 100%
80 | Embalagem Primária | Bisnagas | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar estimativas de custo por material | 10 dias | Texto.80 | Doc.80 | 100%
81 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipos iniciais da bisnaga | 20 dias | Texto.81 | Doc.81 | 100%
82 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Desenvolver desenhos técnicos e especificações detalhadas | 10 dias | Texto.82 | Doc.82 | 100%
83 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Definir tipo de válvula e sistema de fechamento | 20 dias | Texto.83 | Doc.83 | 100%
84 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Testar diferentes materiais para performance | 20 dias | Texto.84 | Doc.84 | 100%
85 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Prototipar alternativas de impressão na bisnaga | 10 dias | Texto.85 | Doc.85 | 100%
86 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Avaliar protótipos quanto à ergonomia de uso | 20 dias | Texto.86 | Doc.86 | 100%
87 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Simular testes de enchimento e selagem | 10 dias | Texto.87 | Doc.87 | 100%
88 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Ajustar espessura e resistência dos materiais | 20 dias | Texto.88 | Doc.88 | 100%
89 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | A | Validar visualmente protótipos impressos | 15 dias | Texto.89 | Doc.89 | 100%
90 | Embalagem Primária | Bisnagas | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Aprovar protótipo técnico para próxima fase | 20 dias | Texto.90 | Doc.90 | 100%
91 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | A | Testar estabilidade do produto na bisnaga | 10 dias | Texto.91 | Doc.91 | 100%
92 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar resistência do fechamento durante o transporte | 20 dias | Texto.92 | Doc.92 | 100%
93 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | C | Realizar testes de compatibilidade produto/embalagem | 20 dias | Texto.93 | Doc.93 | 100%
94 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | B | Verificar durabilidade da impressão | 20 dias | Texto.94 | Doc.94 | 100%
95 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | A | Testar resistência a variações de temperatura | 15 dias | Texto.95 | Doc.95 | 100%
96 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | C | Avaliar possíveis interações do material com o conteúdo | 20 dias | Texto.96 | Doc.96 | 100%
97 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | A | Analisar facilidade de extração do produto | 10 dias | Texto.97 | Doc.97 | 100%
98 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | B | Validar processo de abertura e fechamento pelo usuário | 15 dias | Texto.98 | Doc.98 | 100%
99 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | Sempre | Verificar conformidade regulatória da bisnaga | 20 dias | Texto.99 | Doc.99 | 100%
100 | Embalagem Primária | Bisnagas | 4. Validação de Conceito | B | Validar a performance da bisnaga em testes de campo | 15 dias | Texto.100 | Doc.100 | 100%
101 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | Sempre | Estimar custos de produção da bisnaga | 20 dias | Texto.101 | Doc.101 | 100%
102 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | B | Avaliar 5. Viabilidade de fornecimento de materiais | 10 dias | Texto.102 | Doc.102 | 100%
103 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | A | Analisar 5. Viabilidade de produção em larga escala | 15 dias | Texto.103 | Doc.103 | 100%
104 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | Sempre | Validar prazos de produção e entrega | 25 dias | Texto.104 | Doc.104 | 100%
105 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | B | Estimar impactos ambientais dos materiais escolhidos | 15 dias | Texto.105 | Doc.105 | 100%
106 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | A | Verificar disponibilidade de fornecedores alternativos | 25 dias | Texto.106 | Doc.106 | 100%
107 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | A | Avaliar necessidade de ajustes em linhas de produção | 15 dias | Texto.107 | Doc.107 | 100%
108 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | A | Revisar custos logísticos de transporte das bisnagas | 20 dias | Texto.108 | Doc.108 | 100%
109 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar riscos de ruptura de fornecimento | 20 dias | Texto.109 | Doc.109 | 100%
110 | Embalagem Primária | Bisnagas | 5. Viabilidade | Sempre | Elaborar estudo de 5. Viabilidade econômica | 15 dias | Texto.110 | Doc.110 | 100%
111 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | B | Iniciar produção piloto das bisnagas | 20 dias | Texto.111 | Doc.111 | 100%
112 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | A | Validar a performance da linha de enchimento | 10 dias | Texto.112 | Doc.112 | 100%
113 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | B | Ajustar processos de impressão conforme necessário | 15 dias | Texto.113 | Doc.113 | 100%
114 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | Sempre | Implementar controle de qualidade na produção | 15 dias | Texto.114 | Doc.114 | 100%
115 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | C | Realizar testes de controle na produção piloto | 15 dias | Texto.115 | Doc.115 | 100%
116 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | B | Validar protocolos de rastreabilidade | 20 dias | Texto.116 | Doc.116 | 100%
117 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | C | Ajustar fluxo logístico interno para o novo SKU | 15 dias | Texto.117 | Doc.117 | 100%
118 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores nas novas linhas de embalagem | 10 dias | Texto.118 | Doc.118 | 100%
119 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | A | Atualizar documentação técnica de produção | 10 dias | Texto.119 | Doc.119 | 100%
120 | Embalagem Primária | Bisnagas | 6. Implementação | B | Liberar para produção em série | 10 dias | Texto.120 | Doc.120 | 100%
121 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Definir especificações de barreira e proteção dos blisters | 5 dias | Texto.121 | Doc.121 | 100%
122 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar tipo de blister (PVC, PVDC, Alu-Alu, etc.) | 5 dias | Texto.122 | Doc.122 | 100%
123 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar normas regulatórias farmacêuticas | 5 dias | Texto.123 | Doc.123 | 100%
124 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Estabelecer requisitos de shelf life | 5 dias | Texto.124 | Doc.124 | 100%
125 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | A | Definir compatibilidade com máquinas de blister | 5 dias | Texto.125 | Doc.125 | 100%
126 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Definir resistência a perfuração e abrasão | 5 dias | Texto.126 | Doc.126 | 100%
127 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Planejar cronograma e stakeholders do projeto | 10 dias | Texto.127 | Doc.127 | 100%
128 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Definir dimensões e layout do blister | 10 dias | Texto.128 | Doc.128 | 100%
129 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Identificar requisitos de impressão (lotes, validade) | 10 dias | Texto.129 | Doc.129 | 100%
130 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Elaborar briefing formal | 5 dias | Texto.130 | Doc.130 | 100%
131 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar fornecedores de blisters farmacêuticos | 15 dias | Texto.131 | Doc.131 | 100%
132 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar portfólio atual de formatos | 15 dias | Texto.132 | Doc.132 | 100%
133 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar materiais alternativos de alta barreira | 10 dias | Texto.133 | Doc.133 | 100%
134 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Realizar benchmark de concorrentes | 10 dias | Texto.134 | Doc.134 | 100%
135 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar tendências de blisters sustentáveis | 25 dias | Texto.135 | Doc.135 | 100%
136 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar compatibilidade com formulações sensíveis | 10 dias | Texto.136 | Doc.136 | 100%
137 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Levantar patentes de formatos diferenciados | 10 dias | Texto.137 | Doc.137 | 100%
138 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Mapear falhas anteriores em blisters | 15 dias | Texto.138 | Doc.138 | 100%
139 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Estimar custo por material de blister | 20 dias | Texto.139 | Doc.139 | 100%
140 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar conformidade regulatória internacional | 10 dias | Texto.140 | Doc.140 | 0%
141 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipos de cavidades e selagem | 10 dias | Texto.141 | Doc.141 | 0%
142 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Desenvolver desenhos técnicos | 10 dias | Texto.142 | Doc.142 | 100%
143 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | C | Avaliar alternativas de selagem | 20 dias | Texto.143 | Doc.143 | 100%
144 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | B | Simular condições de transporte | 20 dias | Texto.144 | Doc.144 | 0%
145 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar impressão de lote e validade no material | 20 dias | Texto.145 | Doc.145 | 100%
146 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Validar visualmente cavidades e película | 20 dias | Texto.146 | Doc.146 | 100%
147 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Analisar ergonomia de abertura do blister | 10 dias | Texto.147 | Doc.147 | 100%
148 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Ajustar espessura e resistência dos filmes | 15 dias | Texto.148 | Doc.148 | 100%
149 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Aprovar protótipo técnico para testes | 15 dias | Texto.149 | Doc.149 | 100%
150 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar barreira à umidade e oxigênio | 20 dias | Texto.150 | Doc.150 | 100%
151 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Testar resistência a impacto e transporte | 20 dias | Texto.151 | Doc.151 | 0%
152 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar estabilidade do produto embalado | 10 dias | Texto.152 | Doc.152 | 100%
153 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | C | Testar selagem de segurança do blister | 20 dias | Texto.153 | Doc.153 | 100%
154 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar durabilidade da impressão sobre a película | 15 dias | Texto.154 | Doc.154 | 100%
155 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | C | Avaliar riscos de migração do material | 15 dias | Texto.155 | Doc.155 | 100%
156 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Validar compatibilidade do material com formulação | 20 dias | Texto.156 | Doc.156 | 0%
157 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Testar usabilidade para o paciente (facilidade de abertura) | 10 dias | Texto.157 | Doc.157 | 0%
158 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Confirmar conformidade regulatória | 15 dias | Texto.158 | Doc.158 | 100%
159 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Realizar teste de campo de aceitação | 15 dias | Texto.159 | Doc.159 | 0%
160 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | A | Analisar custo de produção dos novos blisters | 15 dias | Texto.160 | Doc.160 | 0%
161 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Validar capacidade de fornecimento dos materiais | 10 dias | Texto.161 | Doc.161 | 100%
162 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar capacidade de produção em alta escala | 20 dias | Texto.162 | Doc.162 | 100%
163 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | C | Estimar prazo de produção e entrega | 10 dias | Texto.163 | Doc.163 | 100%
164 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | B | Verificar impacto ambiental dos materiais usados | 10 dias | Texto.164 | Doc.164 | 0%
165 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Identificar alternativas de materiais sustentáveis | 10 dias | Texto.165 | Doc.165 | 100%
166 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | A | Avaliar necessidade de adaptação de máquinas | 20 dias | Texto.166 | Doc.166 | 0%
167 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar custo logístico adicional | 20 dias | Texto.167 | Doc.167 | 79%
168 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | A | Realizar análise de riscos operacionais | 20 dias | Texto.168 | Doc.168 | 0%
169 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | B | Consolidar estudo de 5. Viabilidade técnica e econômica | 10 dias | Texto.169 | Doc.169 | 0%
170 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Iniciar a produção piloto dos blisters | 20 dias | Texto.170 | Doc.170 | 62%
171 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | Sempre | Validar parâmetros de termoformagem e selagem | 15 dias | Texto.171 | Doc.171 | 0%
172 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Ajustar processos conforme produção piloto | 10 dias | Texto.172 | Doc.172 | 0%
173 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Implementar controle de qualidade para nova embalagem | 15 dias | Texto.173 | Doc.173 | 0%
174 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | B | Testar robustez da produção em escala | 15 dias | Texto.174 | Doc.174 | 0%
175 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | Sempre | Atualizar procedimentos de rastreabilidade | 20 dias | Texto.175 | Doc.175 | 0%
176 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Treinar operadores e equipe de controle de qualidade | 20 dias | Texto.176 | Doc.176 | 0%
177 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | A | Atualizar documentação técnica e fluxos internos | 15 dias | Texto.177 | Doc.177 | 0%
178 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Realizar auditorias internas pós-produção piloto | 20 dias | Texto.178 | Doc.178 | 0%
179 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | B | Liberar produção para mercado | 15 dias | Texto.179 | Doc.179 | 0%
238 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | C | Definir volume, formato e capacidade dos frascos | 5 dias | Texto.238 | Doc.238 | 100%
239 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Especificar tipo de plástico (HDPE, PET, PP, etc.) | 5 dias | Texto.239 | Doc.239 | 100%
240 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar requisitos de barreira (oxigênio, umidade) | 5 dias | Texto.240 | Doc.240 | 100%
241 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | B | Definir sistema de fechamento (rosca, snap-on, tampa) | 5 dias | Texto.241 | Doc.241 | 100%
242 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar exigências de rotulagem e impressão | 10 dias | Texto.242 | Doc.242 | 100%
243 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Mapear requisitos regulatórios para medicamentos | 5 dias | Texto.243 | Doc.243 | 100%
244 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | B | Estabelecer expectativa de shelf life e estabilidade | 5 dias | Texto.244 | Doc.244 | 100%
245 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar exigências de transporte e logística | 5 dias | Texto.245 | Doc.245 | 100%
246 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar cronograma e recursos necessários | 10 dias | Texto.246 | Doc.246 | 100%
247 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 1. Escopo & Briefing | C | Elaborar briefing de desenvolvimento | 5 dias | Texto.247 | Doc.247 | 100%
248 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | B | Pesquisar fornecedores de frascos plásticos | 20 dias | Texto.248 | Doc.248 | 100%
249 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar tecnologias de moldagem (injeção, sopro, stretch-blow) | 25 dias | Texto.249 | Doc.249 | 100%
250 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar portfólio atual de frascos | 15 dias | Texto.250 | Doc.250 | 100%
251 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | A | Realizar benchmark de embalagens de mercado | 25 dias | Texto.251 | Doc.251 | 100%
252 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | B | Avaliar tendências em materiais sustentáveis | 10 dias | Texto.252 | Doc.252 | 100%
253 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar opções de aditivos para proteção UV | 15 dias | Texto.253 | Doc.253 | 100%
254 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | C | Identificar melhores práticas de design ergonômico | 25 dias | Texto.254 | Doc.254 | 100%
255 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar aspectos de reciclabilidade e circularidade | 10 dias | Texto.255 | Doc.255 | 100%
256 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Levantar requisitos de boas práticas de fabricação (BPF) | 20 dias | Texto.256 | Doc.256 | 100%
257 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Desenvolver primeiros modelos 3D dos frascos | 20 dias | Texto.257 | Doc.257 | 100%
258 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Prototipar amostras de frascos em laboratório | 10 dias | Texto.258 | Doc.258 | 100%
259 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | A | Avaliar vedação e encaixe das tampas | 20 dias | Texto.259 | Doc.259 | 100%
260 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar resistência ao impacto e compressão | 15 dias | Texto.260 | Doc.260 | 100%
261 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | A | Testar compatibilidade com o produto | 20 dias | Texto.261 | Doc.261 | 100%
262 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Simular transporte e empilhamento | 15 dias | Texto.262 | Doc.262 | 100%
263 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | C | Ajustar ergonomia para uso pelo paciente | 15 dias | Texto.263 | Doc.263 | 100%
264 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 3. Concepção e Protótipo | A | Refinar espessura de parede e design | 10 dias | Texto.264 | Doc.264 | 100%
265 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | B | Realizar testes de estabilidade acelerada | 15 dias | Texto.265 | Doc.265 | 100%
266 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | A | Testar resistência química com a formulação | 20 dias | Texto.266 | Doc.266 | 100%
267 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar compatibilidade com rotulagem e impressão | 15 dias | Texto.267 | Doc.267 | 100%
268 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | A | Validar resistência mecânica após ciclos térmicos | 15 dias | Texto.268 | Doc.268 | 100%
269 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | A | Realizar testes de permeabilidade | 10 dias | Texto.269 | Doc.269 | 100%
270 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar desempenho em linhas de envase | 10 dias | Texto.270 | Doc.270 | 100%
271 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | C | Validar ergonomia e facilidade de uso | 15 dias | Texto.271 | Doc.271 | 100%
272 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | Sempre | Cumprir requisitos da RDC 301 (ANVISA) | 15 dias | Texto.272 | Doc.272 | 100%
273 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 4. Validação de Conceito | A | Testar simulações de transporte e armazenamento | 15 dias | Texto.273 | Doc.273 | 100%
274 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar custo de produção dos frascos | 20 dias | Texto.274 | Doc.274 | 100%
275 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | C | Validar capacidade dos fornecedores | 20 dias | Texto.275 | Doc.275 | 100%
276 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | C | Estimar lead time de produção | 15 dias | Texto.276 | Doc.276 | 100%
277 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar impacto ambiental do material | 10 dias | Texto.277 | Doc.277 | 100%
278 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | B | Estimar custo de moldes e ferramentas | 20 dias | Texto.278 | Doc.278 | 100%
279 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | A | Avaliar 5. Viabilidade de escala de produção | 20 dias | Texto.279 | Doc.279 | 100%
280 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | B | Avaliar riscos logísticos (transporte, armazenamento) | 25 dias | Texto.280 | Doc.280 | 100%
281 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 5. Viabilidade | C | Consolidar análise de custo x benefício | 20 dias | Texto.281 | Doc.281 | 100%
282 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Desenvolver moldes industriais | 15 dias | Texto.282 | Doc.282 | 90%
283 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Produzir lote piloto para validação industrial | 10 dias | Texto.283 | Doc.283 | 90%
284 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | A | Ajustar processos de sopro e enchimento | 10 dias | Texto.284 | Doc.284 | 0%
285 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Realizar controle de qualidade dimensional | 10 dias | Texto.285 | Doc.285 | 0%
286 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | C | Implementar plano de controle em linha | 15 dias | Texto.286 | Doc.286 | 0%
287 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | C | Validar performance na linha de produção | 10 dias | Texto.287 | Doc.287 | 0%
288 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores de produção | 20 dias | Texto.288 | Doc.288 | 0%
289 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | C | Realizar auditorias de processo pós-piloto | 20 dias | Texto.289 | Doc.289 | 0%
290 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | B | Ajustar documentação técnica para produção | 20 dias | Texto.290 | Doc.290 | 0%
291 | Embalagem Primária | Frascos de Plástico | 6. Implementação | Sempre | Liberar início de produção em escala | 20 dias | Texto.291 | Doc.291 | 0%
292 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir volume, formato e capacidade dos frascos | 10 dias | Texto.292 | Doc.292 | 100%
293 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Especificar tipo de vidro (I, II ou III - farmacêutico) | 5 dias | Texto.293 | Doc.293 | 100%
294 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | B | Determinar requisitos de barreira e proteção UV | 10 dias | Texto.294 | Doc.294 | 100%
295 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | B | Definir sistema de fechamento (rosca, rolha, tampa) | 5 dias | Texto.295 | Doc.295 | 100%
296 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar requisitos regulatórios e farmacopéicos | 5 dias | Texto.296 | Doc.296 | 100%
297 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | A | Definir expectativa de shelf life e estabilidade | 5 dias | Texto.297 | Doc.297 | 100%
298 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar requisitos de rotulagem e impressão | 5 dias | Texto.298 | Doc.298 | 100%
299 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | C | Levantar restrições de transporte (fragilidade) | 5 dias | Texto.299 | Doc.299 | 100%
300 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | C | Definir cronograma e recursos necessários | 10 dias | Texto.300 | Doc.300 | 100%
301 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | B | Elaborar briefing de desenvolvimento | 5 dias | Texto.301 | Doc.301 | 100%
302 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar fornecedores de frascos de vidro | 10 dias | Texto.302 | Doc.302 | 100%
303 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar diferentes tipos de tratamentos de vidro (ex: siliconização) | 15 dias | Texto.303 | Doc.303 | 100%
304 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | C | Levantar benchmarks de mercado | 25 dias | Texto.304 | Doc.304 | 100%
305 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | B | Avaliar tendências em embalagens de vidro farmacêutico | 15 dias | Texto.305 | Doc.305 | 100%
306 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | A | Mapear opções de fechamento compatíveis | 10 dias | Texto.306 | Doc.306 | 100%
307 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Verificar requisitos de limpeza e esterilização | 10 dias | Texto.307 | Doc.307 | 100%
308 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar propriedades de resistência mecânica | 15 dias | Texto.308 | Doc.308 | 100%
309 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | B | Avaliar opções de impressão direta no vidro | 15 dias | Texto.309 | Doc.309 | 100%
310 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar impacto ambiental da escolha do vidro | 10 dias | Texto.310 | Doc.310 | 100%
311 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | A | Desenvolver protótipos de frascos em vidro | 15 dias | Texto.311 | Doc.311 | 100%
312 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Criar desenhos técnicos de frascos e tampas | 10 dias | Texto.312 | Doc.312 | 100%
313 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | B | Validar resistência mecânica dos protótipos | 15 dias | Texto.313 | Doc.313 | 100%
314 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar vedação e compatibilidade com tampas | 15 dias | Texto.314 | Doc.314 | 100%
315 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | A | Avaliar impressão e rotulagem no vidro | 20 dias | Texto.315 | Doc.315 | 100%
316 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | C | Simular ciclos de transporte e impacto | 15 dias | Texto.316 | Doc.316 | 100%
317 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | B | Refinar espessura e formato para otimizar resistência | 10 dias | Texto.317 | Doc.317 | 100%
318 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 3. Concepção e Protótipo | A | Ajustar ergonomia de uso e manuseio | 20 dias | Texto.318 | Doc.318 | 100%
319 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar teste de estabilidade com produto | 10 dias | Texto.319 | Doc.319 | 23%
320 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | C | Testar resistência a impacto e transporte real | 10 dias | Texto.320 | Doc.320 | 30%
321 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | B | Verificar compatibilidade do vidro com formulações | 10 dias | Texto.321 | Doc.321 | 37%
322 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | Sempre | Validar fechamento e vedação contra vazamentos | 20 dias | Texto.322 | Doc.322 | 65%
323 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar qualidade da impressão ou rotulagem | 10 dias | Texto.323 | Doc.323 | 63%
324 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | C | Realizar teste de esterilizabilidade do frasco | 10 dias | Texto.324 | Doc.324 | 5%
325 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | A | Avaliar desempenho em linhas de envase | 10 dias | Texto.325 | Doc.325 | 0%
326 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 4. Validação de Conceito | A | Validar resistência térmica | 20 dias | Texto.326 | Doc.326 | 0%
327 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | B | Avaliar custo de fabricação e compra de frascos | 15 dias | Texto.327 | Doc.327 | 0%
328 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | C | Verificar capacidade de fornecimento | 10 dias | Texto.328 | Doc.328 | 0%
329 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar 5. Viabilidade logística (armazenamento, transporte) | 15 dias | Texto.329 | Doc.329 | 0%
330 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | C | Avaliar sustentabilidade e reciclagem | 25 dias | Texto.330 | Doc.330 | 0%
331 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | B | Avaliar impacto de novos tratamentos no custo final | 10 dias | Texto.331 | Doc.331 | 0%
332 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | Sempre | Validar prazos de fornecimento e lead time | 10 dias | Texto.332 | Doc.332 | 0%
333 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | A | Avaliar riscos regulatórios | 15 dias | Texto.333 | Doc.333 | 0%
334 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 5. Viabilidade | C | Consolidar análise financeira de 5. Viabilidade | 10 dias | Texto.334 | Doc.334 | 0%
335 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | C | Desenvolver moldes e especificações definitivas | 15 dias | Texto.335 | Doc.335 | 0%
336 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | Sempre | Produzir lote piloto para testes de linha | 10 dias | Texto.336 | Doc.336 | 0%
337 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | B | Validar desempenho industrial dos frascos | 15 dias | Texto.337 | Doc.337 | 0%
338 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | Sempre | Ajustar especificações de processo e envase | 10 dias | Texto.338 | Doc.338 | 0%
339 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | A | Implementar controle de qualidade em linha | 20 dias | Texto.339 | Doc.339 | 0%
340 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores para manuseio adequado | 10 dias | Texto.340 | Doc.340 | 0%
341 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | Sempre | Validar padrões de embalagem secundária | 15 dias | Texto.341 | Doc.341 | 0%
342 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | A | Ajustar documentação de produção e qualidade | 15 dias | Texto.342 | Doc.342 | 0%
343 | Embalagem Primária | Frascos de Vidro | 6. Implementação | Sempre | Aprovar liberação para produção em escala | 25 dias | Texto.343 | Doc.343 | 0%
391 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | B | Definir especificações de dosagem e volume | 5 dias | Texto.391 | Doc.391 | 100%
392 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Estabelecer requisitos de esterilidade e validade | 5 dias | Texto.392 | Doc.392 | 100%
393 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir tipo de material adequado para a monodose | 5 dias | Texto.393 | Doc.393 | 100%
394 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | C | Determinar requisitos de segurança e resistência | 5 dias | Texto.394 | Doc.394 | 100%
395 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Estabelecer critérios de rastreabilidade e rotulagem | 5 dias | Texto.395 | Doc.395 | 100%
396 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir a necessidade de proteção contra luz e umidade | 5 dias | Texto.396 | Doc.396 | 100%
397 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar cronograma de desenvolvimento e recursos | 5 dias | Texto.397 | Doc.397 | 100%
398 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | A | Levantar exigências regulatórias e padrões internacionais | 5 dias | Texto.398 | Doc.398 | 100%
399 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir formato e características do selo de segurança | 5 dias | Texto.399 | Doc.399 | 100%
400 | Embalagem Primária | Monodoses | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Elaborar o briefing completo | 10 dias | Texto.400 | Doc.400 | 100%
401 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | B | Pesquisar fornecedores de sistemas de monodose | 10 dias | Texto.401 | Doc.401 | 100%
402 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | B | Analisar materiais compatíveis com formulações líquidas | 20 dias | Texto.402 | Doc.402 | 100%
403 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Levantar benchmarks de mercado sobre monodoses | 15 dias | Texto.403 | Doc.403 | 100%
404 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar opções de selagem e vedação para monodoses | 20 dias | Texto.404 | Doc.404 | 100%
405 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | A | Verificar requisitos de testes de qualidade para monodoses | 20 dias | Texto.405 | Doc.405 | 100%
406 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Consultar tendências de design e inovação de monodoses | 20 dias | Texto.406 | Doc.406 | 100%
407 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Verificar histórico de falhas e recall de monodoses | 15 dias | Texto.407 | Doc.407 | 100%
408 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Estudar custo por unidade de produção | 25 dias | Texto.408 | Doc.408 | 100%
409 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | A | Levantar requisitos de transporte e distribuição | 20 dias | Texto.409 | Doc.409 | 100%
410 | Embalagem Primária | Monodoses | 2. Pesquisa e Análise | A | Avaliar impacto ambiental do descarte das monodoses | 10 dias | Texto.410 | Doc.410 | 100%
411 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | C | Desenvolver protótipo de monodose | 20 dias | Texto.411 | Doc.411 | 100%
412 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | C | Testar sistemas de vedação e fechamento das monodoses | 15 dias | Texto.412 | Doc.412 | 100%
413 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Validar capacidade de proteção contra vazamentos | 15 dias | Texto.413 | Doc.413 | 100%
414 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | A | Avaliar funcionalidade de aplicação da monodose | 10 dias | Texto.414 | Doc.414 | 94%
415 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Prototipar diferentes formatos e tamanhos de monodoses | 20 dias | Texto.415 | Doc.415 | 38%
416 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | B | Validar resistência e durabilidade do protótipo | 15 dias | Texto.416 | Doc.416 | 67%
417 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Simular testes de armazenamento e exposição a temperaturas extremas | 10 dias | Texto.417 | Doc.417 | 29%
418 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar ergonomia e facilidade de uso para o consumidor | 15 dias | Texto.418 | Doc.418 | 0%
419 | Embalagem Primária | Monodoses | 3. Concepção e Protótipo | A | Aprovar o protótipo e solicitar ajustes conforme necessário | 20 dias | Texto.419 | Doc.419 | 0%
420 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | B | Realizar testes de liberação de dose e consistência | 15 dias | Texto.420 | Doc.420 | 0%
421 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | A | Validar vedação e resistência ao vazamento | 25 dias | Texto.421 | Doc.421 | 0%
422 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | B | Testar a compatibilidade com diferentes condições ambientais | 10 dias | Texto.422 | Doc.422 | 0%
423 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | Sempre | Validar a clareza das informações no rótulo | 10 dias | Texto.423 | Doc.423 | 0%
424 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | C | Realizar teste de contaminação por material da embalagem | 10 dias | Texto.424 | Doc.424 | 0%
425 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | A | Testar funcionalidade do dispositivo em diferentes ângulos | 10 dias | Texto.425 | Doc.425 | 0%
426 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | C | Validar a compatibilidade com a formulação | 15 dias | Texto.426 | Doc.426 | 0%
427 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | B | Avaliar a facilidade de uso durante o consumo pelo paciente | 10 dias | Texto.427 | Doc.427 | 0%
428 | Embalagem Primária | Monodoses | 4. Validação de Conceito | Sempre | Verificar o impacto ambiental do descarte das monodoses | 10 dias | Texto.428 | Doc.428 | 0%
429 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | Sempre | Estudar custos de produção e equipamentos necessários | 10 dias | Texto.429 | Doc.429 | 0%
430 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | Sempre | Verificar 5. Viabilidade de produção em larga escala | 20 dias | Texto.430 | Doc.430 | 0%
431 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | C | Avaliar tecnologias alternativas de produção | 10 dias | Texto.431 | Doc.431 | 0%
432 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | Sempre | Verificar a capacidade de fornecimento de materiais | 15 dias | Texto.432 | Doc.432 | 0%
433 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | A | Analisar a 5. Viabilidade de entrega de componentes essenciais | 10 dias | Texto.433 | Doc.433 | 0%
434 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | C | Analisar riscos regulatórios para aprovação da monodose | 15 dias | Texto.434 | Doc.434 | 0%
435 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | C | Validar os custos operacionais e logísticos | 10 dias | Texto.435 | Doc.435 | 0%
436 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | Sempre | Estudar as possíveis alternativas de mercado e impacto financeiro | 20 dias | Texto.436 | Doc.436 | 0%
437 | Embalagem Primária | Monodoses | 5. Viabilidade | B | Atestar a 5. Viabilidade dos prazos de entrega de produção | 15 dias | Texto.437 | Doc.437 | 0%
438 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | Sempre | Produzir lote piloto de monodoses | 15 dias | Texto.438 | Doc.438 | 0%
439 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | Sempre | Validar a linha de produção e ajustar processos | 15 dias | Texto.439 | Doc.439 | 0%
440 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | A | Realizar controle de qualidade do lote piloto | 20 dias | Texto.440 | Doc.440 | 0%
441 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | B | Iniciar produção em larga escala | 25 dias | Texto.441 | Doc.441 | 0%
442 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | B | Ajustar a logística de distribuição conforme requisitos de transporte | 10 dias | Texto.442 | Doc.442 | 0%
443 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | Sempre | Treinar a equipe de produção e operacional | 20 dias | Texto.443 | Doc.443 | 0%
444 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | B | Ajustar a documentação e conformidade regulatória | 10 dias | Texto.444 | Doc.444 | 0%
445 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | Sempre | Acompanhar o processo de embalagem e armazenagem | 10 dias | Texto.445 | Doc.445 | 0%
446 | Embalagem Primária | Monodoses | 6. Implementação | A | Liberar a produção para distribuição comercial | 20 dias | Texto.446 | Doc.446 | 0%
448 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Levantar requisitos de barreira contra umidade | 5 dias | Texto.448 | Doc.448 | 100%
449 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir tipo de fechamento (rosca, pressão, inviolabilidade) | 5 dias | Texto.449 | Doc.449 | 100%
453 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | A | Avaliar requisitos regulatórios específicos | 5 dias | Texto.453 | Doc.453 | 100%
454 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | A | Definir necessidades de personalização (cor, impressão) | 5 dias | Texto.454 | Doc.454 | 100%
455 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar volume de produção e logística | 5 dias | Texto.455 | Doc.455 | 0%
456 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Elaborar briefing técnico para o pote de pó | 5 dias | Texto.456 | Doc.456 | 0%
458 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar fornecedores nacionais e internacionais | 20 dias | Texto.458 | Doc.458 | 0%
459 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar benchmarks de potes para pó no mercado | 20 dias | Texto.459 | Doc.459 | 0%
460 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar soluções de tampa com proteção a umidade | 10 dias | Texto.460 | Doc.460 | 0%
462 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Verificar normas de segurança e certificações | 10 dias | Texto.462 | Doc.462 | 0%
464 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar resistência mecânica dos potes | 25 dias | Texto.464 | Doc.464 | 0%
465 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Identificar melhores práticas de empacotamento | 20 dias | Texto.465 | Doc.465 | 0%
466 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Validar opções de decoração externa (rótulo, silk) | 20 dias | Texto.466 | Doc.466 | 0%
467 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | A | Desenvolver protótipos físicos de potes | 20 dias | Texto.467 | Doc.467 | 0%
468 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Elaborar desenhos técnicos (dimensões e detalhes) | 10 dias | Texto.468 | Doc.468 | 0%
469 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | A | Simular fechamento e abertura dos potes | 15 dias | Texto.469 | Doc.469 | 0%
471 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Realizar testes de torque de tampa | 10 dias | Texto.471 | Doc.471 | 0%
474 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | A | Avaliar impressão ou rótulo no pote | 20 dias | Texto.474 | Doc.474 | 0%
475 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Revisar e aprovar protótipo final | 15 dias | Texto.475 | Doc.475 | 0%
476 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Ajustar parâmetros de produção | 25 dias | Texto.476 | Doc.476 | 0%
478 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Testar vedação e proteção contra umidade | 20 dias | Texto.478 | Doc.478 | 0%
479 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Avaliar usabilidade com diferentes perfis de usuários | 15 dias | Texto.479 | Doc.479 | 0%
480 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Realizar ensaios de compatibilidade com o produto | 10 dias | Texto.480 | Doc.480 | 0%
481 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar impressão e resistência do rótulo | 20 dias | Texto.481 | Doc.481 | 0%
482 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar comportamento em condições extremas (temperatura, umidade) | 10 dias | Texto.482 | Doc.482 | 0%
483 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Validar processos de produção em lote piloto | 10 dias | Texto.483 | Doc.483 | 0%
485 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Obter aprovação final de qualidade | 20 dias | Texto.485 | Doc.485 | 0%
486 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | Sempre | Aprovar lote de pré-produção | 15 dias | Texto.486 | Doc.486 | 0%
488 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar custo unitário e margem | 10 dias | Texto.488 | Doc.488 | 0%
491 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar impactos ambientais e descarte | 15 dias | Texto.491 | Doc.491 | 0%
492 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | Sempre | Validar documentação regulatória | 15 dias | Texto.492 | Doc.492 | 0%
493 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar 5. Viabilidade de customizações futuras | 10 dias | Texto.493 | Doc.493 | 0%
494 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | A | Planejar backup de fornecedores | 25 dias | Texto.494 | Doc.494 | 0%
499 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Ajustar parâmetros de injeção e sopro | 15 dias | Texto.499 | Doc.499 | 0%
500 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Implementar rotulagem e codificação | 25 dias | Texto.500 | Doc.500 | 0%
501 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | A | Realizar inspeções de qualidade em linha | 20 dias | Texto.501 | Doc.501 | 0%
502 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Ajustar plano de produção conforme feedback | 15 dias | Texto.502 | Doc.502 | 0%
503 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores e qualidade | 20 dias | Texto.503 | Doc.503 | 0%
506 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | A | Liberar produção comercial | 15 dias | Texto.506 | Doc.506 | 0%
507 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir volumes e formatos dos sachets | 5 dias | Texto.507 | Doc.507 | 100%
508 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | A | Levantar requisitos de barreira (umidade, luz) | 5 dias | Texto.508 | Doc.508 | 100%
509 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | C | Definir requisitos de abertura fácil (easy open) | 5 dias | Texto.509 | Doc.509 | 100%
510 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | A | Avaliar compatibilidade do produto com filmes | 5 dias | Texto.510 | Doc.510 | 100%
511 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | B | Definir requisitos de impressão (área, tipo de tinta) | 5 dias | Texto.511 | Doc.511 | 100%
512 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar requisitos de certificações regulatórias | 5 dias | Texto.512 | Doc.512 | 100%
513 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar necessidades de resistência mecânica | 5 dias | Texto.513 | Doc.513 | 100%
514 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | A | Avaliar necessidades de agrupamento ou multipack | 5 dias | Texto.514 | Doc.514 | 100%
515 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | A | Definir estimativa de volume de produção | 5 dias | Texto.515 | Doc.515 | 100%
516 | Embalagem Primária | Sachets | 1. Escopo & Briefing | A | Elaborar briefing técnico para sachets | 5 dias | Texto.516 | Doc.516 | 100%
517 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | C | Pesquisar tipos de filmes plásticos e laminados | 25 dias | Texto.517 | Doc.517 | 100%
518 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar fornecedores de material flexível | 20 dias | Texto.518 | Doc.518 | 100%
519 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar benchmarks de sachets no mercado | 15 dias | Texto.519 | Doc.519 | 100%
520 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar tecnologias de corte e selagem | 10 dias | Texto.520 | Doc.520 | 100%
521 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | B | Pesquisar soluções de abertura facilitada | 10 dias | Texto.521 | Doc.521 | 100%
522 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Verificar normas de segurança alimentar/farmacêutica | 20 dias | Texto.522 | Doc.522 | 100%
523 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | B | Estimar custo de produção do sachet | 25 dias | Texto.523 | Doc.523 | 100%
524 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | B | Analisar resistência química do filme | 20 dias | Texto.524 | Doc.524 | 10%
525 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | B | Avaliar alternativas sustentáveis (compostáveis, recicláveis) | 10 dias | Texto.525 | Doc.525 | 50%
526 | Embalagem Primária | Sachets | 2. Pesquisa e Análise | B | Validar opções de impressão (flexografia, rotogravura) | 15 dias | Texto.526 | Doc.526 | 0%
527 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Desenvolver mock-ups de sachets | 10 dias | Texto.527 | Doc.527 | 0%
528 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | B | Elaborar desenhos técnicos dos sachets | 20 dias | Texto.528 | Doc.528 | 0%
529 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Simular selagem e resistência dos materiais | 20 dias | Texto.529 | Doc.529 | 0%
530 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Realizar testes de abertura manual | 25 dias | Texto.530 | Doc.530 | 0%
531 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Avaliar aparência gráfica pós-produção | 20 dias | Texto.531 | Doc.531 | 0%
532 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | C | Realizar testes de integridade do fechamento | 20 dias | Texto.532 | Doc.532 | 0%
533 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | B | Validar capacidade volumétrica do sachet | 15 dias | Texto.533 | Doc.533 | 0%
534 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar resistência mecânica ao transporte | 15 dias | Texto.534 | Doc.534 | 0%
535 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Revisar e aprovar protótipo de sachet | 10 dias | Texto.535 | Doc.535 | 0%
536 | Embalagem Primária | Sachets | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Ajustar parâmetros de selagem na linha | 25 dias | Texto.536 | Doc.536 | 0%
537 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | C | Validar resistência à umidade e luz | 15 dias | Texto.537 | Doc.537 | 0%
538 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | A | Testar compatibilidade do filme com o produto | 20 dias | Texto.538 | Doc.538 | 0%
539 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | Sempre | Realizar testes de shelf-life acelerado | 20 dias | Texto.539 | Doc.539 | 0%
540 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | B | Avaliar desempenho de abertura fácil | 15 dias | Texto.540 | Doc.540 | 0%
541 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar impressão para resistência ao atrito | 10 dias | Texto.541 | Doc.541 | 0%
542 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | Sempre | Simular condições extremas de transporte | 15 dias | Texto.542 | Doc.542 | 0%
543 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | Sempre | Validar testes de empilhamento e estocagem | 10 dias | Texto.543 | Doc.543 | 0%
544 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar aprovação regulatória do material | 10 dias | Texto.544 | Doc.544 | 0%
545 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | Sempre | Obter aprovação de amostra piloto | 15 dias | Texto.545 | Doc.545 | 0%
546 | Embalagem Primária | Sachets | 4. Validação de Conceito | C | Aprovar lote de pré-produção de sachets | 10 dias | Texto.546 | Doc.546 | 0%
547 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar 5. Viabilidade técnica e comercial do filme | 20 dias | Texto.547 | Doc.547 | 0%
548 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar custo por unidade vs. margem do produto | 10 dias | Texto.548 | Doc.548 | 0%
549 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | C | Confirmar escalabilidade de produção | 10 dias | Texto.549 | Doc.549 | 0%
550 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | B | Validar fornecedores de filmes e impressão | 20 dias | Texto.550 | Doc.550 | 0%
551 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar impactos ambientais e descarte | 10 dias | Texto.551 | Doc.551 | 0%
552 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | Sempre | Validar documentação regulatória de embalagem | 20 dias | Texto.552 | Doc.552 | 0%
553 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | A | Analisar logística de armazenagem e transporte | 15 dias | Texto.553 | Doc.553 | 0%
554 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | C | Planejar backup de material e impressão | 10 dias | Texto.554 | Doc.554 | 0%
555 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | A | Validar custos de manutenção de máquina | 10 dias | Texto.555 | Doc.555 | 0%
556 | Embalagem Primária | Sachets | 5. Viabilidade | A | Aprovar plano de produção comercial | 20 dias | Texto.556 | Doc.556 | 0%
557 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | A | Iniciar produção piloto de sachets | 20 dias | Texto.557 | Doc.557 | 0%
558 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | C | Validar lote inicial de produção | 10 dias | Texto.558 | Doc.558 | 0%
559 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | A | Ajustar selagem e parâmetros de envase | 15 dias | Texto.559 | Doc.559 | 0%
560 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | A | Realizar controle de qualidade em linha | 20 dias | Texto.560 | Doc.560 | 0%
561 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | C | Implementar controle de impressão e corte | 15 dias | Texto.561 | Doc.561 | 0%
562 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores para novo processo | 20 dias | Texto.562 | Doc.562 | 0%
563 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | Sempre | Integrar sachets ao sistema de envase | 15 dias | Texto.563 | Doc.563 | 0%
564 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | C | Testar performance logística real | 20 dias | Texto.564 | Doc.564 | 0%
565 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | Sempre | Ajustar planejamento de demanda | 20 dias | Texto.565 | Doc.565 | 0%
566 | Embalagem Primária | Sachets | 6. Implementação | Sempre | Liberar produção comercial | 20 dias | Texto.566 | Doc.566 | 0%
707 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir requisitos técnicos de proteção para o cartucho | 5 dias | Texto.707 | Doc.707 | 100%
708 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Estabelecer dimensões e volume interno necessário | 5 dias | Texto.708 | Doc.708 | 100%
709 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar normas de rotulagem e impressão | 5 dias | Texto.709 | Doc.709 | 100%
710 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | C | Definir expectativas de shelf life para o material do cartucho | 5 dias | Texto.710 | Doc.710 | 100%
711 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Avaliar requisitos de abertura e fechamento do cartucho | 5 dias | Texto.711 | Doc.711 | 100%
712 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir tipo de papel cartão ou material utilizado | 5 dias | Texto.712 | Doc.712 | 100%
714 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Avaliar requisitos de resistência ao transporte | 5 dias | Texto.714 | Doc.714 | 100%
715 | Embalagem Secundária | Cartucho | 1. Escopo & Briefing | C | Definir necessidades de impressão especial (ex: hot stamping, verniz) | 5 dias | Texto.715 | Doc.715 | 100%
717 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | C | Pesquisar fornecedores de papel cartão farmacêutico | 15 dias | Texto.717 | Doc.717 | 100%
718 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar tipos de papel cartão (gramatura, revestimento) | 15 dias | Texto.718 | Doc.718 | 100%
720 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar opções de impressão segura (antifraude, QR Code) | 20 dias | Texto.720 | Doc.720 | 100%
721 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Mapear tendências em design de embalagens secundárias | 20 dias | Texto.721 | Doc.721 | 100%
722 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Consultar regulatórios sobre rotulagem de medicamentos | 15 dias | Texto.722 | Doc.722 | 100%
723 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Verificar requisitos de armazenamento e transporte | 10 dias | Texto.723 | Doc.723 | 100%
724 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | C | Analisar custo estimado de materiais e impressão | 20 dias | Texto.724 | Doc.724 | 100%
725 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar fornecedores locais e internacionais | 15 dias | Texto.725 | Doc.725 | 100%
726 | Embalagem Secundária | Cartucho | 2. Pesquisa e Análise | B | Verificar alternativas sustentáveis (papel reciclado) | 20 dias | Texto.726 | Doc.726 | 100%
727 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Criar protótipo físico do cartucho | 20 dias | Texto.727 | Doc.727 | 100%
728 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | C | Desenvolver desenhos técnicos (dimensões e cortes) | 20 dias | Texto.728 | Doc.728 | 54%
729 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | C | Testar tipo de fechamento (aba dupla, lingueta) | 15 dias | Texto.729 | Doc.729 | 56%
730 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Validar resistência a empilhamento | 15 dias | Texto.730 | Doc.730 | 16%
731 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | B | Definir padrões de cores e tipografia | 15 dias | Texto.731 | Doc.731 | 77%
732 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | B | Simular processo de impressão | 25 dias | Texto.732 | Doc.732 | 18%
734 | Embalagem Secundária | Cartucho | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Realizar ajustes de formato para otimização de produção | 15 dias | Texto.734 | Doc.734 | 78%
737 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar resistência do cartucho em transporte simulado | 10 dias | Texto.737 | Doc.737 | 82%
738 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | Sempre | Verificar desempenho da impressão (abrasão, umidade) | 15 dias | Texto.738 | Doc.738 | 0%
739 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar facilidade de abertura por diferentes públicos | 20 dias | Texto.739 | Doc.739 | 0%
740 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | Sempre | Confirmar conformidade das informações obrigatórias | 15 dias | Texto.740 | Doc.740 | 0%
741 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | B | Realizar teste de empilhamento e armazenamento | 20 dias | Texto.741 | Doc.741 | 0%
742 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar integridade do cartucho em diversas condições | 10 dias | Texto.742 | Doc.742 | 0%
744 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | Sempre | Validar processos de impressão (tempo, custo) | 15 dias | Texto.744 | Doc.744 | 0%
746 | Embalagem Secundária | Cartucho | 4. Validação de Conceito | B | Aprovar lote de amostras finais para produção | 10 dias | Texto.746 | Doc.746 | 0%
747 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | C | Estudar 5. Viabilidade de produção em larga escala | 15 dias | Texto.747 | Doc.747 | 0%
750 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | B | Validar lead time de produção e entrega | 10 dias | Texto.750 | Doc.750 | 0%
751 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar impacto ambiental da produção | 20 dias | Texto.751 | Doc.751 | 0%
752 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar alternativas de materiais mais sustentáveis | 10 dias | Texto.752 | Doc.752 | 0%
753 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | Sempre | Identificar riscos no fornecimento de insumos | 10 dias | Texto.753 | Doc.753 | 0%
755 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | Sempre | Estimar custos de armazenamento | 15 dias | Texto.755 | Doc.755 | 0%
756 | Embalagem Secundária | Cartucho | 5. Viabilidade | Sempre | Elaborar análise de risco de supply chain | 20 dias | Texto.756 | Doc.756 | 0%
757 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | B | Iniciar produção piloto dos Cartucho | 15 dias | Texto.757 | Doc.757 | 0%
758 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | Sempre | Validar a linha de produção | 10 dias | Texto.758 | Doc.758 | 0%
759 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | B | Implementar controle de qualidade para impressão | 20 dias | Texto.759 | Doc.759 | 0%
760 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | Sempre | Ajustar equipamentos para a produção contínua | 15 dias | Texto.760 | Doc.760 | 0%
762 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | C | Treinar equipe de produção e qualidade | 15 dias | Texto.762 | Doc.762 | 0%
763 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | Sempre | Validar a documentação técnica | 15 dias | Texto.763 | Doc.763 | 0%
764 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | B | Validar embalagem final em simulação de transporte | 20 dias | Texto.764 | Doc.764 | 0%
765 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | Sempre | Acompanhar primeira produção em larga escala | 10 dias | Texto.765 | Doc.765 | 0%
766 | Embalagem Secundária | Cartucho | 6. Implementação | Sempre | Liberar produção comercial | 20 dias | Texto.766 | Doc.766 | 0%